УСТАВ ПРОЕКТА

Автоматизация учёта веса зерна на весовой КХ «Есментаев»

| Заказчик и спонсор | Есментаев Сагиндык Байданович, основатель КХ «Есментаев» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Оспанова Айдана |
| Команда | Мырзабекова Тогжан, Орынбай Дана, Оспанова Айдана |
| Версия | 1.0, черновик, 21.09.2026 |

1. Проблема и цель

На весовой КХ вес каждого рейса (брутто, тара, нетто, поле) записывается в тетрадь вручную, нетто вычитается вручную, итоги за день сводятся вручную в конце дня. В пик сезона (август–сентябрь) через весовую проходит около 45–60 рейсов в день. Расхождения между записанным и итоговым весом бывают, их масштаб и цена не измерены. Цель проекта: заменить тетрадь простой системой, которая сама считает нетто и итоги и хранит историю рейсов.

Целевые метрики:

| Метрика | Сейчас | Цель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на итоговое сведение за день | 15–20 мин (оценка, допущение) | Итоги считаются автоматически, ≤ 2 мин на проверку | Сезон уборки 2027 |
| Расчёт нетто по рейсу | Вручную, каждый рейс | Автоматически, без ручного вычитания | Сезон уборки 2027 |
| Доля рейсов с исправлением записи | Не измерено | Измерить в сезон 2027, затем снизить не менее чем вдвое | Сезон 2027 → 2028 |

2. Границы проекта

| Входит | Не входит |
| --- | --- |
| Ввод рейса: дата, машина, поле, брутто, тара Автоматический расчёт нетто Итоги за день по машине и по полю Хранение истории рейсов, отметка об исправлении записи Веб-приложение, работает с телефона и компьютера | Автоматическое считывание веса с электронного табло (вес вводится вручную) Интеграция с бухгалтерией и складским учётом Планирование посевов и учёт техники Оплата труда, расчёты с водителями Поддержка и доработки после защиты проекта |

3. Допущения и ограничения

- Замер на весовой не проводился: время на запись и сведение взято из личного опыта работы на весовой, число рейсов (45–60 в день) — оценка. Все такие цифры помечены в финмодели как «допущение».

- Сезон уборки закончился, реальные замеры возможны только в сезон 2027. Заказчик доступен ограниченно.

- Горизонт расчёта — 3 года, выбран командой 21.09.2026 до начала расчётов, с заказчиком пока не согласован.

- Трудозатраты команды в учебном проекте не оплачиваются; в финмодели (docs/finmodel.ods) они учитываются условно по рыночной ставке. Реальные расходы заказчика (хостинг, устройство на весовой) определяются в финмодели.

- Срок ограничен графиком курса; команда из трёх человек, у каждого другая учебная нагрузка.

4. Стейкхолдеры

| Кто | Роль и интерес |
| --- | --- |
| Есментаев С. Б. | Заказчик и спонсор: утверждает цели и границы, принимает результат |
| Сотрудник на весовой | Основной пользователь: вводит рейсы, сверяет итоги за день |
| Водители и механизаторы | Косвенные пользователи: от точности записи зависят споры по весу |
| Команда проекта | Разработка, тестирование, документация, защита |
| Преподаватель курса | Принимает документы и защиту |

5. Критерии успеха

- Система верно считает нетто и итоги за день: результат совпадает с ручным расчётом на тестовом наборе рейсов (на реальных записях из тетради, если заказчик их предоставит).

- Заказчик просмотрел и принял прототип.

- Готова финмодель: ROI с периодом, срок окупаемости, NPV, три сценария чувствительности, точка безубыточности. Если проект не окупается, это указано прямо с объяснением.

6. Полномочия руководителя проекта

- Распределять задачи и сроки внутри команды, назначать встречи.

- Согласовывать с заказчиком состав и границы работ, вести журнал изменений.

- Принимать решения об изменении объёма в пределах порога эскалации (п. 8).

7. Вехи

| Веха | Результат | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устав, бизнес-кейс и финмодель (ЛЗ3), защита перед «спонсором» | Сеньтябрь 2026 |
| 2 | Требования и прототип интерфейса, согласованные с заказчиком | Октябрь 2026 |
| 3 | Работающий прототип и результаты тестирования | Декабрь 2026 |
| 4 | Пилот на реальной весовой (если заказчик согласен) | Сезон уборки 2027 |

8. Порог эскалации

- Срыв вехи более чем на 1 неделю.

- Изменение объёма работ более чем на 20 % (по трудозатратам) или новое требование, не входящее в п. 2.

- Заказчик недоступен более 2 недель, когда нужно его решение.

- Уход участника команды или потеря доступа к данным.

| Утверждаю (заказчик, спонсор): ____________ / Есментаев С. Б. | Руководитель проекта: ____________ / Оспанова А. К. |
| --- | --- |